## Hoja1
Participante | Dias disponibles | Horas disponibles por dia | Horas disponibles dedicadas al proyecto | Horas dedicadas a otras actividades | Horas dedicadas por dia | Horas por iteracion (5 dias)
Sergio Horrillo Moreno | 5 | 10 | 3 | 7 | Product Owner (20%) : 40' | 3h20'
Guillermo Dueñas Corraliza | 5 | 8.5 | 2.5 | 6 | SCRUM Master (50%): 90' | 7h30'
Ismael Bocadulce Serrano | 5 | 9 | 3 | 6 | Desarrollador Senior (100%): 3h | 15h
Javier Rodriguez Mozo | 5 | 10 | 2.5 | 7.5 | Desarrollador Junior (100%): 3h | 15h

## Hoja2
Metodologías ágiles - SCRUM: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Iteración 1 |  | Iteración 2 |  | Iteración 3 |  | Iteración 4 |  | Iteración 5 |  | Iteración 6 |  | Iteración 7
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
EP-01 | Como usuario, se necesita añadir un producto con la finalidad de ponerlo en venta. | Añadir articulo a la venta | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
EP-02 | Como usuario, se necesita marcar un artículo como favorito con la finalida de | Añadir articulo a favoritos | X | Por iniciar | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
EP-03 | Como usuario, se necesita comentar un artículo con la finalidad de proporcionar una reseña del mismo | Añadir comentario a un articulo | X | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
EP-04 | Como usuario comprador, se necesita poder realizar una valoración del producto comprado con la finalidad de proporcionar feedback sobre el vendedor | Valorar a un vendedor | X | Por iniciar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
EP-05 | Como usuario, se necesita crear un perfil con la finalidad de identificarse con sus datos personales | Crear un perfil | X | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
EP-06 | Como usuario, necesito poder iniciar sesión para comprar y vender atículos | Iniciar sesión | X | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
EP-07 | Como usuario, se necesita cerrar una sesion iniciada con el fin de mantener la seguridad del perfil | Cerrar sesion | X | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
EP-08 | Como usuario, necesito consultar un artículo en concreto con la finalidad de visualizar toda la información acerca del producto. | Consultar artículo | X | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
EP-09 | Como vendedor, necesito modificar el artículo en venta con la finalidad de editar sus características | Modificar articulo | X | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
EP-10 | Como usuario vendedor, necesito poder eliminar el articulo en venta con el fin de quitarlo de la plataforma | Borrar articulo | X | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
EP-11 | Como usuario, necesito poder borrar un artículo seleccionado como favorito con la finalidad de no tenerlo en la sección de favoritos | Borrar artículo de favoritos | X | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
EP-12 | Como usuario, necesito realizar busquedas aplicando filtros para poder encontrar un artículo de forma rapida | Busqueda avanzada con filtros | X | Por iniciar | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
EP-13 | Como usuario, necesito poder consultar el perfil de un vendedor con el fin de visualizar sus articulos en venta y su valoracion | Consultar perfil con informacion | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
EP-14 | Como usuario, necesito poder modificar mi perfil con el fin de editar mis datos | Modificar perfil | X | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
EP-15 | Como usuario, necesito poder borrar mi perfil con el fin de eliminarlo de la plataforma | Borrar perfil | X | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
EP-16 | Como usuario comprador, necesito comprar un artículo de segunda mano porque estoy interesado en obtenerlo | Realizar compra de un artículo | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
TOTAL |  |  |  |  | 112