## Hoja1
Participante | Dias disponibles | Horas disponibles por dia | Horas disponibles dedicadas al proyecto | Horas dedicadas a otras actividades | Horas dedicadas por dia | Horas por iteracion (5 dias)
Sergio Horrillo Moreno | 5 | 10 | 3 | 7 | Product Owner (20%) : 40' | 3h20'
Guillermo Dueñas Corraliza | 5 | 8.5 | 2.5 | 6 | SCRUM Master (50%): 90' | 7h30'
Ismael Bocadulce Serrano | 5 | 9 | 3 | 6 | Desarrollador Senior (100%): 3h | 15h
Javier Rodriguez Mozo | 5 | 10 | 2.5 | 7.5 | Desarrollador Junior (100%): 3h | 15h

## Hoja2
Metodologías ágiles - SCRUM: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Iteración 1 |  | Iteración 2 |  | Iteración 3 |  | Iteración 4 |  | Iteración 5 |  | Iteración 6 |  | Iteración 7
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
EP-1 | Como usuario, se necesita añadir un producto con la finalidad de ponerlo en venta. | Añadir articulo a la venta | X | Por iniciar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
EP-2 | Como usuario, se necesita marcar un artículo como favorito con la finalida de | Añadir articulo a favoritos | X | Por iniciar | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
EP-3 | Como usuario, se necesita comentar un artículo con la finalidad de proporcionar una reseña del mismo | Añadir comentario a un articulo | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
EP-4 | Como usuario comprador, se necesita poder realizar una valoración del producto comprado con la finalidad de proporcionar feedback sobre el vendedor | Valorar a un vendedor | X | Por iniciar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
EP-5 | Como usuario, se necesita crear un perfil con la finalidad de identificarse con sus datos personales | Crear un perfil | X | Por iniciar | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
EP-6 | Como usuario, necesito poder iniciar sesión para comprar y vender atículos | Iniciar sesión | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
EP-7 | Como usuario, se necesita cerrar una sesion iniciada con el fin de mantener la seguridad del perfil | Cerrar sesion | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
EP-8 | Como usuario, necesito consultar un artículo en concreto con la finalidad de visualizar toda la información acerca del producto. | Consultar artículo | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
EP-9 | Como vendedor, necesito modificar el artículo en venta con la finalidad de editar sus características | Modificar articulo | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
EP-10 | Como usuario vendedor, necesito poder eliminar el articulo en venta con el fin de quitarlo de la plataforma | Borrar articulo | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
EP-11 | Como usuario, necesito poder borrar un artículo seleccionado como favorito con la finalidad de no tenerlo en la sección de favoritos | Borrar artículo de favoritos | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
EP-12 | Como usuario, necesito realizar busquedas aplicando filtros para poder encontrar un artículo de forma rapida | Busqueda avanzada con filtros | X | Por iniciar | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
EP-13 | Como usuario, necesito poder consultar el perfil de un vendedor con el fin de visualizar sus articulos en venta y su valoracion | Consultar perfil con informacion | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
EP-14 | Como usuario, necesito poder modificar mi perfil con el fin de editar mis datos | Modificar perfil | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
EP-15 | Como usuario, necesito poder borrar mi perfil con el fin de eliminarlo de la plataforma | Borrar perfil | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
EP-16 | Como usuario comprador, necesito comprar un artículo de segunda mano porque estoy interesado en obtenerlo | Realizar compra de un artículo | X | Por iniciar | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
TOTAL |  |  |  |  | 157

## Hoja3
Historia de usuario | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3 | Iteración 4 | Iteración 5 | Iteración 6 | Iteración 7
EP-1 | x
EP-2 |  |  |  |  | x
EP-3 |  |  |  |  | x
EP-4 |  |  |  | x
EP-5 | x
EP-6 | [5 empty] | x
EP-7 | [5 empty] | x
EP-8 |  | x
EP-9 |  | x
EP-10 |  | x
EP-11 | [5 empty] | x
EP-12 | [6 empty] | x
EP-13 |  |  | x
EP-14 |  |  | x
EP-15 |  |  | x
EP-16 |  |  |  | x
Tiempo disponible | 40h50' | 40h50' | 40h50' | 40h50' | 40h50' | 40h50' | 40h50'
Tiempo utilizado por epico | 26h | 25h | 25h | 26h | 22h | 24h | 24h
Tiempo en reuniones | 2h + 2h(Doc) | 2h + 2h(Doc) | 2h + 2h(Doc) | 2h + 2h(Doc) | 2h + 2h(Doc) | 2h + 2h(Doc) | 2h + 2h(Doc)
Tiempo productivo | 32h36' | 32h36' | 32h36' | 32h36' | 32h36' | 32h36' | 32h36'
Tiempo final | 30h | 29h | 29h | 30h | 26h | 28h | 28h
Tiempo sobrante | 2h | 3h | 3h | 2h | 6h | 4h | 4h