## Hoja1
Participante | Dias disponibles | Horas disponibles por dia | Horas disponibles dedicadas al proyecto | Horas dedicadas a otras actividades | Horas por iteracion (5 dias) | Horas totales dedicadas al proyecto (7 iteraciones)
Sergio Horrillo Moreno | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 70
Guillermo Dueñas Corraliza | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 70
Ismael Bocadulce Serrano | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 70
Javier Rodriguez Mozo | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 70
Total: | 20 | 38 | 8 | 30 | 40 | 280

## Hoja2
Metodologías ágiles - SCRUM: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Iteración 1 |  | Iteración 2 |  | Iteración 3 |  | Iteración 4 |  | Iteración 5 |  | Iteración 6 |  | Iteración 7
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-1 | Como usuario, se necesita añadir un producto con la finalidad de ponerlo en venta. | Añadir articulo a la venta | X | Por iniciar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
HU-2 | Como usuario, se necesita marcar un artículo como favorito con la finalida de | Añadir articulo a favoritos | X | Por iniciar | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
HU-3 | Como usuario, se necesita comentar un artículo con la finalidad de proporcionar una reseña del mismo | Añadir comentario a un articulo | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
HU-4 | Como usuario comprador, se necesita poder realizar una valoración del producto comprado con la finalidad de proporcionar feedback sobre el vendedor | Valorar a un vendedor | X | Por iniciar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
HU-5 | Como usuario, se necesita crear un perfil con la finalidad de identificarse con sus datos personales | Crear un perfil | X | Por iniciar | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
HU-6 | Como usuario, necesito poder iniciar sesión para comprar y vender atículos | Iniciar sesión | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
HU-7 | Como usuario, se necesita cerrar una sesion iniciada con el fin de mantener la seguridad del perfil | Cerrar sesion | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
HU-8 | Como usuario, necesito consultar un artículo en concreto con la finalidad de visualizar toda la información acerca del producto. | Consultar artículo | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
HU-9 | Como vendedor, necesito modificar el artículo en venta con la finalidad de editar sus características | Modificar articulo | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
HU-10 | Como usuario vendedor, necesito poder eliminar el articulo en venta con el fin de quitarlo de la plataforma | Borrar articulo | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
HU-11 | Como usuario, necesito poder borrar un artículo seleccionado como favorito con la finalidad de no tenerlo en la sección de favoritos | Borrar artículo de favoritos | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
HU-12 | Como usuario, necesito realizar busquedas aplicando filtros para poder encontrar un artículo de forma rapida | Busqueda avanzada con filtros | X | Por iniciar | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
HU-13 | Como usuario, necesito poder consultar el perfil de un vendedor con el fin de visualizar sus articulos en venta y su valoracion | Consultar perfil con informacion | X | Por iniciar | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
HU-14 | Como usuario, necesito poder modificar mi perfil con el fin de editar mis datos | Modificar perfil | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
HU-15 | Como usuario, necesito poder borrar mi perfil con el fin de eliminarlo de la plataforma | Borrar perfil | X | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
HU-16 | Como usuario comprador, necesito comprar un artículo de segunda mano porque estoy interesado en obtenerlo | Realizar compra de un artículo | X | Por iniciar | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
TOTAL |  |  |  |  | 157

## Hoja3
Historia de usuario | Iteración 1 |  | Iteración 2 |  | Iteración 3 |  | Iteración 4 |  | Iteración 5 |  | Iteración 6 |  | Iteración 7 |  | Leyenda:
HU-1 | PO: | 4 | [12 empty] | PO -> Product Owner
| DS: | 4 | [12 empty] | DS -> Desarrollador Senior
| DJ: | 4
| SM: | 3
HU-2 | [8 empty] | PO: | 3 |  |  |  |  | DJ -> Desarrollador Junior
[9 empty] | DS: | 3 |  |  |  |  | SM -> SCRUM Master
[9 empty] | DJ: | 3
[9 empty] | SM: | 4
HU-3 | [8 empty] | PO: | 2
[9 empty] | DS: | 2
[9 empty] | DJ: | 3
[9 empty] | SM: | 2
HU-4 | [6 empty] | PO: | 4
[7 empty] | DS: | 3
[7 empty] | DJ: | 4
[7 empty] | SM: | 4
HU-5 | PO: | 2
| DS: | 3
| DJ: | 3
| SM: | 3
HU-6 | [10 empty] | PO: | 2
[11 empty] | DS: | 2
[11 empty] | DJ: | 2
[11 empty] | SM: | 2
HU-7 | [10 empty] | PO: | 2
[11 empty] | DS: | 2
[11 empty] | DJ: | 2
[11 empty] | SM: | 2
HU-8 |  |  | PO: | 2
|  |  | DS: | 2
|  |  | DJ: | 2
|  |  | SM: | 2
HU-9 |  |  | PO: | 2
|  |  | DS: | 2
|  |  | DJ: | 2
|  |  | SM: | 2
HU-10 |  |  | PO: | 2
|  |  | DS: | 2
|  |  | DJ: | 2
|  |  | SM: | 3
HU-11 | [10 empty] | PO: | 2
[11 empty] | DS: | 2
[11 empty] | DJ: | 2
[11 empty] | SM: | 2
HU-12 | [12 empty] | PO: | 6
[13 empty] | DS: | 6
[13 empty] | DJ: | 6
[13 empty] | SM: | 6
HU-13 |  |  |  |  | PO: | 3
[5 empty] | DS: | 2
[5 empty] | DJ: | 2
[5 empty] | SM: | 2
HU-14 |  |  |  |  | PO: | 2
[5 empty] | DS: | 2
[5 empty] | DJ: | 2
[5 empty] | SM: | 2
HU-15 |  |  |  |  | PO: | 2
[5 empty] | DS: | 2
[5 empty] | DJ: | 2
[5 empty] | SM: | 2
HU-16 | [6 empty] | PO: | 3
[7 empty] | DS: | 2
[7 empty] | DJ: | 3
[7 empty] | SM: | 3
Tiempo disponible | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
Tiempo utilizado por epico | 26 |  | 25 |  | 25 |  | 26 |  | 22 |  | 24 |  | 24
Tiempo en reuniones | 2h+2h(Doc): | 4 | 2h+2h(Doc): | 4 | 2h+2h(Doc): | 4 | 2h+2h(Doc): | 4 | 2h+2h(Doc): | 4 | 2h+2h(Doc): | 4 | 2h+2h(Doc): | 4
Tiempo productivo (90%) | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5
Tiempo final | 30 |  | 29 |  | 29 |  | 30 |  | 26 |  | 28 |  | 28
Tiempo sobrante | 1.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 5.5 |  | 3.5 |  | 3.5